## Hárok1
Príloha č. 3: Kontrolný a skúšobný plán realizácie diela
P.č. | Predmet kontroly | Kontrolu vykoná | Spôsob kontroly | KONTROLU VYKONAL |  | KONTROLU PREVERIL |  | KONTROLU PREBRAL |  | Poznámka, doklady
1 | Zameranie staveb. Technik Stav.denník otvorov | HSV, PSV |  | meno dňa podpis | HSV | meno dňa podpis | KPÚ-BA | meno dňa podpis | TDI | zápis do stav.deníka :
2 | Výroba vzor.okna | HSV, PSV |  | meno dňa podpis | HSV | meno dňa podpis | KPÚ-BA | meno dňa podpis | TDI | zápis do stav.deníka :
3 | Odvoz a likv.starých okien | HSV, PSV |  | meno dňa podpis | HSV | meno dňa podpis |  | meno dňa podpis | TDI | zápis do stav.deníka :
4 | Príprava stav.otvorov | HSV, PSV |  | meno dňa podpis | HSV | meno dňa podpis | KPÚ-BA | meno dňa podpis | TDI | zápis do stav.deníka :
5 | Montáž nových okien | HSV, PSV |  | meno dňa podpis | HSV | meno dňa podpis | KPÚ-BA | meno dňa podpis | TDI | zápis do stav.deníka :
6 | Montáž repas.okien | HSV, PSV |  | meno dňa podpis | HSV | meno dňa podpis | KPÚ-BA | meno dňa podpis | TDI | zápis do stav.deníka :
7
8
9
10
HSV : kontrolu vykoná stavbyvedúci alebo majster HSV, PSV : kontrolu vykoná majster PVS, SKUS : skúšobná, G : Geodet, T : Technológ, S : Špecialista,
P : prehliadka podľa PD a technických noriem, C : certifikát na výrobok, M : meranie geometrických veličín, S : skúška fyzikálnych veličín, PD : projektová dokumentácia
KPÚ-BA, BSK - TDI