**Zmena zmluvy č. 1 Zmluvy o dielo č. 02/2021**

**uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.**

**v znení neskorších predpisov**

**Zmluvné strany:**

**Objednávateľ:** **Materská škola, Trebišovská 11, Košice**

Štatutárny orgán: Mgr. Alena Bukovská, riaditeľka materskej školy

Sídlo: Trebišovská 11, 040 11 Košice

IČO: 35542659

DIČ: 2021638234

IBAN: SK73 5600 0000 0093 0896 5002

(ďalej len **„Objednávateľ“**)

**a**

**Zhotoviteľ: Unibuild s.r.o.**

so sídlom: Betliarska 12, 851 07 Bratislava

štatutárny orgán: Ing. Peter Ballók, konateľ

IČO: 50 638 696

DIČ: 2120402240

IČ DPH: SK2120402240

bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

číslo účtu (IBAN): 87 1100 0000 0029 4603 3371

(ďalej spoločne aj „zmluvné strany“)

Zmluvné strany sa v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) a ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po vzájomnej dohode a v súlade s Čl. XIII.ods.4 Zmluvy o dielo č. 02/2021 (ďalej len „zmluva“) z dôvodu potreby realizácie nevyhnutných doplňujúcich stavebných prác dohodli na týchto zmenách zmluvy:

1. V článku VI. ods.1 zmluvy sa slová „98 811,46 EUR“ sa nahrádzajú slovami „ 116 466,70EUR“ (slovom: jednostošestnásťtisícštyristošesťdesiatšesťEUR 70/100 )“, slová „19 762,29 EUR“ sa nahrádzajú slovami „ 23 293,34 EUR (slovom: dvadsaťtritisícdvestodeväťdesiattri EUR 34/100)“ a slová „118 573,75 EUR“ sa nahrádzajú slovami „139 760,04 EUR“ (slovom: jednostotridsaťdeväťtisícsedemstošesťdesiat EUR 04/100)“.
2. V ČL. V ods.1 sa slová „ do 90 dní od účinnosti zmluvy“ sa nahrádzajú slovami „najneskôr do **15.10.2021**“.
3. Pôvodná príloha „Ocenený výkaz výmer“ sa nahrádza novou prílohou „Ocenený výkaz výmer so zapracovanými zmenami zo dňa 23.8.2021“.
4. Táto zmena zmluvy nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
5. Táto zmena zmluvy je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ a zhotoviteľ obdržia po dve vyhotovenia.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmena zmluvy bola uzatvorená slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.
7. Zmena zmluvy bola prečítaná, vysvetlená a zmluvné strany na znak toho, že tejto zmene zmluvy porozumeli a na znak svojej slobodnej vôle túto zmeny zmluvy vlastnoručne podpísali.

Príloha č.1 - Ocenený výkaz výmer so zapracovanými zmenami zo dňa 15.6.2021

Príloha č.2 – Zdôvodnenie prác naviac

V Košiciach dňa ......................... V Košiciach dňa ..........................

Objednávateľ: Zhotoviteľ:

................................................. ............................................

**Mgr. Alena Bukovská** **Ing. Peter Ballók**

riaditeľka materskej školy konateľ