**DODATOK č. 2**

**ku Kúpnej zmluve**

uzatvorenej v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien

**ZMLUVNÉ STRANY**

**1.1. Predávajúci: STEMMER & KÁZMÉR, s.r.o.**

Sídlo predávajúceho: Ružová 627/22, 929 01 Dunajská Streda

Štatutárny zástupca: Ferenc Stemmer

IČO: 46543490

DIČ: 2023425602

IČ DPH: SK2023425602

Bankové spojenie: ČSOB a.s.

IBAN: SK10 7500 0000 0040 2365 5411

Tel.: 0904615830

e-mail: stemmer.f@icloud.com

Zapísaný : v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka

č. 28869/T

(ďalej aj ako **„Predávajúci“**)

**1.2. Kupujúci:**  **Spojená škola Sládkovičovo**

Sídlo kupujúceho: Školská 1087, Sládkovičovo 925 21

Štatutárny zástupca: PaedDr. Slávka Kramárová, riaditeľka školy

IČO: 36094234

DIČ: 2021552643

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK20 0200 0000 0016 3705 3358

Tel.: +421 905 428 462

e-mail: zssladkovicovo@atlas.sk

Zapísaný : v registri organizácií Štatistického úradu SR

 (ďalej aj ako **„Kupujúci“**)

Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí Dodatku č. 2 ku Kúpnej zmluve v tomto znení:

**Čl. 1**

**PREDMET DODATKU**

* 1. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom č. 2 (ďalej len „dodatok“) sa mení bod 1. b) článku 4. Čas plnenia nasledovne:

Bod:

b) Termín ukončenia a odovzdania Zariadenia: najneskôr do 30.11.2023

sa nahrádza

Bod:

b) Termín ukončenia a odovzdania Zariadenia: najneskôr do 31.12.2023

* 1. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom č. 2 (ďalej len „dodatok“) sa mení bod 1.1 článku 6. Platobné podmienky nasledovne:

Bod:

* 1. Práce budú fakturované do 5 dní na základe objednávateľom odsúhlasených a podpísaných zisťovacích protokolov a súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpočtu, s tým že Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať podľa ucelených celkov vykonaných prác vždy do max. 20% z ceny diela podľa bodu 2 čl. 5. tejto zmluvy.

Bod:

* 1. Práce budú fakturované do 5 dní na základe objednávateľom odsúhlasených a podpísaných zisťovacích protokolov a súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpočtu.

**Čl. 2**

 **ZÁVEREČNÉ USTAN0VENIA**

1. Dodatok nadobudne platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
2. Tento dodatok je v zmysle §5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinne zverejňovaným dodatkom, ktorá sa zverejňuje v Centrálnom registri zmlúv.
3. Pri právnych vzťahoch osobitne neupravených uzatvoreným dodatkom sa zmluvné strany riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
4. Zmluvné strany súhlasia so spracúvaním osobných údajov uvedených v dodatku za podmienok zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
5. Účastníci zmluvného vzťahu sa oboznámili s jej obsahom prečítaním, porozumeli jej obsahu a prehlasujú, že táto nebola uzatvorená v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, na znak toho ju podpisujú.

## V Sládkovičove, dňa ................ V Sládkovičove, dňa ................

##

Predávajúci: Kupujúci:

........................................... ...............................................
Ferenc Stemmer, konateľ PaedDr. Slávka Kramárová, riaditeľka školy

STEMMER & KÁZMÉR, s.r.o.